## Jadwal Pelaksanaan
LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJA
DAFTAR BOBOT DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
NO | KEGIATAN | BOBOT | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  | Agustus 2018 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | Status
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | PMB | 15%
1.1 | Assessment modul PMB
| Asesmen dan Dokumentasi | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 I
| Pembahasan SOP dan Master Data | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 I
| Format Laporan-laporan | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 II
1.2 | Development Modul PMB
| Setup Database & Master Data | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Pendaftaran PMB Online | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Pembayaran ujian online | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Ujian Online | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III to 2018-06-01 IV
| Pengumuman Hasil Ujian Online | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Registrasi PMB | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Pembatalan/Pengunduran Diri | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Pemindahan Data ke BAK | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
| Laporan-laporan PMB | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 III
1.3 | UAT, Implementasi dan Pelatihan PMB | [25 empty] | V | bar: 2018-06-01 IV
2 | Akademik
2.1 | Assessment modul Akademik
| Asesmen dan Dokumentasi | [25 empty] | V | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 III
| Pembahasan SOP dan Master Data | [25 empty] | V | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 III
| Format Laporan-laporan | [25 empty] | V | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 III
2.2 | Development Modul Akademik
2.2.1 | Modul BAK | 30%
| Setup Kalender Akademik | [25 empty] | V | bar: 2018-07-01 II
Perwalian | bar: 2018-07-01 II
Pembentukan Jadwal Kuliah | bar: 2018-07-01 II
FRS | bar: 2018-07-01 II
Bagi Kelas | bar: 2018-07-01 III
Absen Mahasiswa | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 III
Absen Dosen | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 III
Nilai Mahasiswa | bar: 2018-07-01 II to 2018-07-01 IV
Pooling Semester Pendek | bar: 2018-07-01 III to 2018-07-01 IV
KKS dan Transkrip | bar: 2018-07-01 IV
Cuti Kuliah | bar: 2018-07-01 IV
Alumni | bar: 2018-07-01 IV
Laporan-laporan BAK | bar: 2018-07-01 IV to Agustus 2018 II
2.2.2 | BAA / PRODI | 15%
Mahasiswa Pindahan | bar: Agustus 2018 II
GBBP | bar: Agustus 2018 II to Agustus 2018 III
Keluhan dan Saran | bar: Agustus 2018 III
Usulan PKL | bar: Agustus 2018 III
Usulan Penelitian / TA | bar: Agustus 2018 IV
Biodata Peserta Ujian Sidang | bar: Agustus 2018 IV
Informasi Mahasiswa / Dashboard | bar: 2018-07-01 I to 2018-07-01 IV; Agustus 2018 IV
Surat Keputusan | bar: Agustus 2018 IV
Laporan-laporan BAA / PRODI | bar: Agustus 2018 IV to 2018-09-01 I
2.2.3 | KEUANGAN | 15%
Ref. Registrasi Keuangan Mhs | bar: 2018-09-01 II to 2018-09-01 III
Ref. Tarif Honor Dosen | bar: 2018-09-01 II to 2018-09-01 III
Ref. Dosen & Golongan | bar: 2018-09-01 IV
Honor Dosen | bar: 2018-09-01 IV
Keuangan Mahasiswa | bar: 2018-09-01 IV to 2018-10-01 I
Pembayaran Uang Kuliah | bar: 2018-09-01 IV to 2018-10-01 I
Informasi Keuangan | bar: 2018-10-01 I
Laporan-laporan Keuangan | bar: 2018-10-01 I
2.2.4 | SMS GATEWAY | 5% | bar: 2018-07-01 III to 2018-07-01 IV
2.2.5 | E-LEARNING | 10% | bar: 2018-10-01 II to 2018-10-01 III
2.2.6 | PERPUSTAKAAN | 10% | [24 empty] | V | bar: 2018-07-01 IV to Agustus 2018 I
2.3 | Hardware & Software Installation
| Setup Server & Web Service | [25 empty] | V | bar: 2018-10-01 IV
| Setup Aplikasi | [25 empty] | V | bar: 2018-10-01 IV
2.4 | User Acceptance Test
Pembuatan UAT script | bar: 2018-10-01 IV
UAT | bar: 2018-10-01 IV
Bug Fixing | bar: 2018-11-01 I to 2018-11-01 III
2.5 | Training | bar: 2018-11-01 II to 2018-11-01 III
3 | Go Live Preparation & Final Modification | bar: 2018-11-01 IV